## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年超长期特别国债（农业转移人口市民化教育和卫生项目）—昆明市疾控中心能力提升建设项目资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5000 |  | 5000 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5000 |  | 5000 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目于2025年计划主体结构封顶。剩余地上装修工程、给排水功率、通风工程等按照资金安排逐步开展。 | [5 empty] | 5000万元资金已全部支付，推动项目比原计划提前三个月实现主体结构全面封顶，同时完成部分装饰装修和通风工程。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成业务楼、检验楼主体结构封顶 | = | 2 | 项 | 2 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 项目建设质量达到行业建设质量标准 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 时效指标 | 项目进度计划 | = | 2025年12月 | 前 | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 疾病预防控制能力 | >= | 本地区防病需求 | 提高 | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 生态效益 | 生态成果 | = | 达到国家生态评估标准 | 达到 | 达到 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 市民满意度 | % | 96 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年卫生健康事业发展补助（疾控领域）资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 450.01 |  | 410.04 | 10 | 91.12 | 9.11
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 450.01 |  | 410.04 |  | 91.12
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全方位提升疾病防控综合能力，精准化处置突发公共卫生事件，高质量科学化推进疾控事业发展。围绕重大疾病防控，以提升监测预警、检验检测、应急处置能力为重点，以现代生物技术、信息化平台为支撑，以科研创新和成果转化为驱动，全面建成在政策落实、职能履行、内部管理等方面突出综合业绩，在重大突发公共卫生事件应急处置、疫苗功能临床评价等方面具有一定影响力的现代化省级疾病预防控制。 健全完善疾控体系：继续强化疾控机构的核心职能，提升监测预警能力，完善监测哨点布局，构建全方位、多渠道、常态化的监测网络。 提升专业能力：包括实验室检验检测能力、应急处置能力、传染病救治能力以及重点传染病防控能力。比如，省级疾控机构将强化对新发传染病的快速检测和准确鉴别能力。 公共卫生干预能力：加强疫苗预防接种，推进健康影响因素监测和干预，如开展环境健康素养水平监测和风险评估研究。 科技支撑：加强信息技术支撑，建立统一灵敏高效的疾控信息系统，提升疾控科研能力，打造科技创新支撑平台和重点实验室。 人才队伍建设：持续加大人才培养力度，优化疾控机构岗位设置比例。 行政执法能力：健全卫生健康行政执法体系，加强执法人员配备，增强基层执法力量。 健康宣传教育和舆情引导能力：加强健康宣传教育，建立平急结合的疾控信息发布、健康科普和社会宣传动员统筹推进工作机制。 面向南亚东南亚传染病防控交流合作：筑牢口岸及边境传染病防控屏障，强化跨境传染病联防联控，积极拓展国际交流合作。 重点疾病防治：坚持预防为主、防治结合、因地制宜、突出重点的原则，做好结核病、麻风病、布病等重点疾病防治工作。加快推进全省消除麻风病危害工作进程，巩固拓展遏制结核病攻坚行动成果，强化布病防控工作，维护人民群众身体健康。 重大疾病防控工作：坚持把维护人民健康权益放在突出位置，强化预防为主，坚持防治结合、联防联控、群防群控，多举措完善疾病预防控制体系，筑牢公共卫生安全屏障。 | [5 empty] | 传染病防治机制体制不断优化：推进重点传染病防控多病同防、合力推进，智慧化运行。 重点传染病防控有力有效：一是艾滋病防控成果持续巩固，二是登革热防控成效显著，三是结核病防控持续发力，四是巩固血吸虫病和疟疾两病消除成果。 监测预警和应急处置能力持续提升：省统筹区域传染病监测预警与应急指挥能力提升项目建设加快推进。 跨境联防联控持续深入：以云南为主体，派出国家卫生防疫队赴缅救援，在普洱江城联合开展跨境重大传染病联合应急演练，全要素、全方位提升三国跨境传染病防控和应急处突能力。 疾病预防控制重大项目稳步实施：顺利启动国家区域公共卫生中心（云南）建设项目建设，“国门疾控”建设纳入国家医疗卫生强基工程。 免疫屏障更加牢固：全省已连续24年维持无脊灰状态，27年无白喉病例报告。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 电报横传系统建设完成率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 能力培训人次 | > | 200 | 人 | ＞200 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培训次数 | >= | 7 | 次 | ＞7 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 应急物资采购完成率 | >= | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展布病相关工作现场指导 | >= | 2 | 次 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展遏制结核病行动现场指导 | >= | 3 | 次 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展消除麻风病工作现场指导 | >= | 5 | 次 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展麻风病康复者省级慰问 | = | 1.00 | 次 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 培训参训率 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 应急物资验收通过率 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 时效指标 | 债务按时还本付息 | >= | 95 | % | 100 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 发现问题整改率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 终端安全防护持续发挥作用时间 | >= | 3 | 年 | 2 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.11 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省疾控局机动经费
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 220.75 |  | 220.75 |  | 200.03 | 10 | 90.61 | 9.06
|  | 其中：当年财政拨款 | 220.75 |  | 220.75 |  | 200.03 |  | 90.61
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于在预算年度中发生的国家和省委、省政府交办的重要任务，或发生不可预见的临时性重点任务或处置安全隐患等事项，确保顺利完成各项新增的重要任务，及时消除各项安全隐患。 | [5 empty] | 省疾控中心已完成国家传染病智能监测前置软件集中部署设备采购部署，系统正常运行。在全省二级及以上民营医疗机构实现国家传染病智能监测前置软件100%正式应用，项目实施顺利。省药依所围墙顺利改造完毕并竣工验收，达到了消除安全隐患的目的，保障单位职工人身安全和财产安全。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 时效指标 | 支出及时性 | >= | 90 | % | 100 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 疾控工作能力提升 | = | 持续提升 | 0 | 持续提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.06 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 卫生健康事业发展补助（疾控领域）资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 554.35 |  | 499.43 |  | 459.46 | 10 | 92 | 9.2
|  | 其中：当年财政拨款 | 554.35 |  | 499.43 |  | 459.46 |  | 92
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全方位提升疾病防控综合能力，精准化处置突发公共卫生事件，高质量科学化推进疾控事业发展。围绕重大疾病防控，以提升监测预警、检验检测、应急处置能力为重点，以现代生物技术、信息化平台为支撑，以科研创新和成果转化为驱动，全面建成在政策落实、职能履行、内部管理等方面突出综合业绩，在重大突发公共卫生事件应急处置、疫苗功能临床评价等方面具有一定影响力的现代化省级疾病预防控制。 健全完善疾控体系：继续强化疾控机构的核心职能，提升监测预警能力，完善监测哨点布局，构建全方位、多渠道、常态化的监测网络。 提升专业能力：包括实验室检验检测能力、应急处置能力、传染病救治能力以及重点传染病防控能力。比如，省级疾控机构将强化对新发传染病的快速检测和准确鉴别能力。 公共卫生干预能力：加强疫苗预防接种，推进健康影响因素监测和干预，如开展环境健康素养水平监测和风险评估研究。 科技支撑：加强信息技术支撑，建立统一灵敏高效的疾控信息系统，提升疾控科研能力，打造科技创新支撑平台和重点实验室。 人才队伍建设：持续加大人才培养力度，优化疾控机构岗位设置比例。 行政执法能力：健全卫生健康行政执法体系，加强执法人员配备，增强基层执法力量。 健康宣传教育和舆情引导能力：加强健康宣传教育，建立平急结合的疾控信息发布、健康科普和社会宣传动员统筹推进工作机制。 面向南亚东南亚传染病防控交流合作：筑牢口岸及边境传染病防控屏障，强化跨境传染病联防联控，积极拓展国际交流合作。 重点疾病防治：坚持预防为主、防治结合、因地制宜、突出重点的原则，做好结核病、麻风病、布病等重点疾病防治工作。加快推进全省消除麻风病危害工作进程，巩固拓展遏制结核病攻坚行动成果，强化布病防控工作，维护人民群众身体健康。 重大疾病防控工作：坚持把维护人民健康权益放在突出位置，强化预防为主，坚持防治结合、联防联控、群防群控，多举措完善疾病预防控制体系，筑牢公共卫生安全屏障。 | [5 empty] | 传染病防治机制体制不断优化：推进重点传染病防控多病同防、合力推进，智慧化运行。 重点传染病防控有力有效：一是艾滋病防控成果持续巩固，二是登革热防控成效显著，三是结核病防控持续发力，四是巩固血吸虫病和疟疾两病消除成果。 监测预警和应急处置能力持续提升：省统筹区域传染病监测预警与应急指挥能力提升项目建设加快推进。 跨境联防联控持续深入：以云南为主体，派出国家卫生防疫队赴缅救援，在普洱江城联合开展跨境重大传染病联合应急演练，全要素、全方位提升三国跨境传染病防控和应急处突能力。 疾病预防控制重大项目稳步实施：顺利启动国家区域公共卫生中心（云南）建设项目建设，“国门疾控”建设纳入国家医疗卫生强基工程。 免疫屏障更加牢固：全省已连续24年维持无脊灰状态，27年无白喉病例报告。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 电报横传系统建设完成率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 应急物资采购完成率 | >= | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 能力培训人次 | >= | 200 | 人 | ＞200 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培训次数 | >= | 7 | 次 | ＞7 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展麻风康复者省级慰问 | = | 1.00 | 次 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展消除麻风病工作现场指导 | >= | 5 | 次 | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展遏制结核病行动现场指导 | >= | 3 | 次 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展布病相关工作现场指导 | >= | 2 | 次 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 应急物资验收通过率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 培训参训率 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
产出指标 |  | 时效指标 | 债务按时还本付息 | >= | 95% | % | 95 | 2.5 | 2.5
效益指标 |  | 社会效益 | 发现问题整改率 | >= | 95 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 可持续影响 | 终端安全防护持续发挥作用时间 | >= | 3 | 年 | 2 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.2 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年医疗服务与保障能力（对下转移支付）补助资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 3102.9 |  | 3102.9 |  | 944.25 | 10 | 30.43 | 3.04
|  | 其中：当年财政拨款 | 3102.9 |  | 3102.9 |  | 944.25 |  | 30.43
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：进一步强化监测预警和分析研判，提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力和水平。健全多渠道监测预警机制，形成应急响应处置结果与信息反馈工作闭环：促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2：组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。 目标3：对省、市、县级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 目标4：开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。 目标5：重点支持区域内传染病医院全面提升诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。 目标6：改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。 | [5 empty] | 1.建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；实现616家二级及以上医疗机构前置软件部署应用全覆盖，提高传染病监测预警数据报告及时性和准确性，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2.对辖区内各级疾控机构和传染病医院的检测实验室进行考核，考核通过率100%。完成传染病病原体试剂评估，覆盖全省疾控中心实验室以及28个传染病院（院区）实验室，共计173个实验室。16个项目县（市、区）级结核病定点治疗医院分子生物学耐药检测药物种类由利福平拓展至至少包含异烟肼和利福平，检测通量大幅提升。 3.传染病应急人才培训覆盖人数达441人，培训对象合格率与满意度达95%以上，传染病应急参训人员的培训完成率100%。 4.16个肺结核报告发病率高疫情县（市）累计完成重点人群筛查123.58万人，筛查率达120.3%。 5.以干中学的现场流行病学培训模式培训基层专业人员1054人，培训专业骨干55人，派出1人参加国家后备人才培训，培训满意度100%，培训合格率100%，切实提高全省监测预警队伍专业实力。 6.购置卫生监督机构快检设备和执法设备，有力改善了州市级、县区级卫生监督机构执法条件，提高了卫生监督执法能力和应急处置能力，逐步满足现代科学执法工作需求。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 卫生监督执法装备购置完成率 | >= | 90 | % | 72 | 50 | 40 | 加快预算执行，确保各单位严格按照政府采购规定，及时完成采购手续并支付资金。
效益指标 |  | 可持续影响 | 卫生监督工作效率提升 | = | 有效提升 | 0 | 有效提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 监测预警培训学员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 83.04 | 良

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 卫生健康事业发展省对下（疾控领域）补助资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1116 |  | 1116 |  | 250.95 | 10 | 22.49 | 2.25
|  | 其中：当年财政拨款 | 1116 |  | 1116 |  | 250.95 |  | 22.49
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.防止布病、钩体病等人兽共患病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力，降低布病等人兽共患病的疾病负担。 2.防止流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病疫情的能力，降低流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病的负担。 3.在全省26个重点县/市/区全年开展伊蚊媒介和疑似病例监测与防治，州市县开展防控质量监测、驻点防控技术指导，以及暴发疫情处置等工作。 4.通过开展2025年度免疫规划接种门诊建设指导和评审、规范化管理、查漏补种、接种服务能力提升、接种率调查、抗体水平监测调查、入学入托接种证查验等专项工作，提升公共卫生干预能力，强化疫苗预防接种，入学入托目标儿童预防接种证查验率达到100%，为全省儿童健康保驾护航。 5.在16个州（市）和129个县（市、区）主城区开展城市饮用水水龙头水质定期监测，不少于4640份，评估本行政区域内供水厂出厂水和用户水龙头水质等饮水安全状况，并将城市饮水安全状况信息向社会公开4次。 6.开展医疗机构疾控监督员制度试点工作培训，组织开展疾控监督员集中培训3次。 | [5 empty] | 1.遏制了人兽共患病在我省的蔓延和暴发流行，强化了各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病等人兽共患病疫情的能力。 2.防止流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置流行性出血热等自然疫源性病毒性疾病疫情的能力。 3.在全省26个重点县/市/区全年开展伊蚊媒介和疑似病例监测与防治，州市县开展防控质量监测、驻点防控技术指导。 4.提升了公共卫生干预能力，强化疫苗预防接种，入学入托目标儿童预防接种证查验率达到100%，为全省儿童健康保驾护航。 5.在16个州（市）和129个县（市、区）主城区开展城市饮用水水龙头水质定期监测4640份。 6.开展医疗机构疾控监督员制度试点工作培训，组织开展了疾控监督员集中培训2次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 城市水龙头水监测样本数 | >= | 4640 | 份 | 4640 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 布病、钩体病监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 布病疑似病例实验室检测率 | >= | 70 | % | 96.1 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 布病确诊病例个案流调率 | >= | 70 | % | 95.98 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 流行性出血热监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 流行性出血热宿主动物监测任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 州市开展疾控监督员制度试点县区比例 | >= | 80 | % | 28.12 | 3 | 2 | 此处指标值应为30%。在全省试点提质扩面推进中，缺乏国家医疗机构疾控监督员制度指导意见的指导。国家疾控局2025年下半年征求各省意见的《指导意见（征求意见意见稿）》对医疗机构疾控监督员制度的推进安排、制度机制等方面有较大调整；为与国家疾控局指导意见相统一，需待国家出台政策后继续推进。截至目前，国家疾控局尚未下发相关文件。
产出指标 |  | 数量指标 | 组织开展疾控监督员集中培训次数 | >= | 3 | 次 | 2 | 3 | 3
产出指标 |  | 数量指标 | 狂犬病、流行性出血热实验室检测率 | >= | 70 | % | 70 | 1 | 1 | 省对下项目下达时未包含流行性出血热
产出指标 |  | 数量指标 | 狂犬病、流行性出血热确诊病例个案流调率 | >= | 70 | % | 70 | 1 | 1 | 省对下项目下达时未包含流行性出血热
产出指标 |  | 数量指标 | 完成登革热媒介、病例监测与管理质量抽样监测评估次数 | >= | 2 | 次 | ＞2 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 以乡镇（街道） 为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | >= | 90 | % | 98.49 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 入学入托目标儿童预防接种证查验率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 登革热等虫媒传染病疫情处置率 | >= | 100 | % | 100 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 布病急性期患者的治愈率 | >= | 85 | % | 97.96 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 人畜共患病暴发疫情处置及时率 | >= | 100 | % | 99.99 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 培训参训率 | >= | 95 | % | 95 | 3 | 3
产出指标 |  | 质量指标 | 流行性出血热期患者的治愈率 | >= | 85 | % | 85 | 3 | 3 | 省对下项目下达时未包含流行性出血热
效益指标 |  | 社会效益 | 城市水龙头水监测结果信息公开次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 维持无脊灰状态，脊灰确诊病例报告数 | = | 0 | 例 | 0 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 预防接种服务的儿童家长满意度 | >= | 80 | % | 99.67 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群对项目的满意度 | >= | 80 | % | 99.67 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.25 | 优

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年重大公共卫生服务（对下转移支付）补助资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 61526.38 |  | 61526.38 |  | 22949.44 | 10 | 37.3 | 3.73
|  | 其中：当年财政拨款 | 61526.38 |  | 61526.38 |  | 22949.44 |  | 37.3
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。 目标2：有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会发展和谐稳定。 目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险；查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理。 目标4：开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。 | [5 empty] | 1.完成2025年国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗国家集中采购，持续指导全省0—6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种、适龄儿童补充免疫、接种服务能力调查、接种率调查、儿童入学入托接种证查验等基层工作 2.艾滋病疫情稳中有降，疫情得到有效控制，率先实现“三个95%”目标，持续巩固“两个消除”成果，如期完成年度总体目标。 3.持续开展包虫病监测防治，控制包虫病流行，加强疫情监测、流行病学调查和分析研判。 4.全面开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测，开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，及时发现异常情况并进行预警。 5.艾滋病母婴传播率降至0.28%。推进临床用血核酸检测全覆盖，进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。 6.推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术；健全完善慢性病危险因素监测网络；以慢性病综合防控示范区和全民健 康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。 7.全面完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。 8.已完成双价HPV疫苗采购论证、上办公会等内部准备工作，为保障国家免疫规划HPV疫苗顺利接种提供坚实基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | = | 100 | % | 101.4 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 全力巩固提升“三个90%”和“两个消除”成果 | = | 中长期 | 0 | 中长期 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.73 | 优

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年医疗服务与保障能力（对下转移支付）补助资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7913.35 |  | 2218.27 | 10 | 28.03 | 2.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7913.35 |  | 2218.27 |  | 28.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，加强分析研判能力和水平。提升传染病症候群监测预警、登革热防控能力。促进医防协同，有序推进二级及以上医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2：组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。提高市、县（区）结核病定点医疗机构分子生物学耐药检测能力。 目标3：对省、市、县级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 目标4：加强肺结核报告发病率高疫情县区的重点人群结核病主动筛查能力。 目标5：开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。提高监测预警实训基地培训能力，开展教学实践活动。采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的骨干人才。培养各级疾控机构结核病防治领域骨干人才。 目标6：改善地市级及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。 | [5 empty] | 1.建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制；实现616家二级及以上医疗机构前置软件部署应用全覆盖，提高传染病监测预警数据报告及时性和准确性，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 2.对辖区内各级疾控机构和传染病医院的检测实验室进行考核，考核通过率100%。完成传染病病原体试剂评估，覆盖全省疾控中心实验室以及28个传染病院（院区）实验室，共计173个实验室。16个项目县（市、区）级结核病定点治疗医院分子生物学耐药检测药物种类由利福平拓展至至少包含异烟肼和利福平，检测通量大幅提升。 3.传染病应急人才培训覆盖人数达441人，培训对象合格率与满意度达95%以上，传染病应急参训人员的培训完成率100%。 4.16个肺结核报告发病率高疫情县（市）累计完成重点人群筛查123.58万人，筛查率达120.3%。 5.以干中学的现场流行病学培训模式培训基层专业人员1054人，培训专业骨干55人，派出1人参加国家后备人才培训，培训满意度100%，培训合格率100%，切实提高全省监测预警队伍专业实力。 6.购置卫生监督机构快检设备和执法设备，有力改善了州市级、县区级卫生监督机构执法条件，提高了卫生监督执法能力和应急处置能力，逐步满足现代科学执法工作需求。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 二级及以上医疗机构国家传染病智能监测预警前置软件部署应用率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 地市级疾控中心微生物质谱鉴定仪配置完成率 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 登革热疑似病例复核诊断完成率 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 重点地区重点人群结核病筛查率 | >= | 70 | % | 120 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 监测预警基层专业人员培训人数 | = | 550 | 人 | 1054 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 传染病症候群监测哨点监测任务完成率 | >= | 85 | % | 68.79 | 5 | 3 | 将继续开展监测任务，及时上送样本
产出指标 |  | 数量指标 | 卫生监督执法装备购置完成率 | >= | 90 | % | 72 | 5 | 3 | 加快预算执行，确保各单位严格按照政府采购规定，及时完成采购手续并支付资金。
产出指标 |  | 数量指标 | 结核分子生物学耐药检测设备配备率 | >= | 90 | % | 80 | 5 | 3 | 省级将会同西双版纳州、大理州、昭通市疾控局督促相关项目单位尽快完成采购工作。
产出指标 |  | 质量指标 | 网络与数据安全保障能力 | = | 逐步提升 | % | 逐步提升 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 传染病信息报告及时性和准确性 | = | 逐步提高 | % | 逐步提高 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 传染病疫情早发现、早报告、早处置能力 | = | 有效提升 | % | 有效提升 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 卫生监督工作效率 | = | 有效提升 | % | 有效提升 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 监测预警培训学员满意度 | = | ≥90% | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 86.8 | 良

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 下达2025年重大公共卫生服务（对下转移支付）补助结算资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 17676.76 |  | 2046.76 | 10 | 11.58 | 1.16
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 17676.76 |  | 2046.76 |  | 11.58
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：为各地免费提供国家免疫规划疫苗，用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。 目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会发展和谐稳定。 目标3：查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理，助力推进全国包虫病控制与消除进程。 目标4：开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病蝶生物监测，开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，及时发现异常情况并进行预警，为传染病防控提供科学依据。 目标5：推进临床用血核酸检测全覆盖，进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。 目标6：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术：健全完善慢性病及其危险因素监测网络：以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。 目标7：完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。 | [5 empty] | 1.完成2025年国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗国家集中采购，持续指导全省0—6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种、适龄儿童补充免疫、接种服务能力调查、接种率调查、儿童入学入托接种证查验等基层工作 2.艾滋病疫情稳中有降，疫情得到有效控制，率先实现“三个95%”目标，持续巩固“两个消除”成果，如期完成年度总体目标。 3.持续开展包虫病监测防治，控制包虫病流行，加强疫情监测、流行病学调查和分析研判。 4.全面开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒生物监测，开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，及时发现异常情况并进行预警。 5.艾滋病母婴传播率降至0.28%。推进临床用血核酸检测全覆盖，进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因 母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。 6.推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术；健全完善慢性病危险因素监测网络；以慢性病综合防控示范区和全民健 康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。 7.全面完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。 8.已完成双价HPV疫苗采购论证、上办公会等内部准备工作，为保障国家免疫规划HPV疫苗顺利接种提供坚实基础。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 土食源性寄生虫病监测点数量（个） | = | 25 | 个 | 23 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 土食源性寄生虫病防治项目干预点数量 | = | 2 | 个 | 2 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 食源性疾病病例报告数 | = | 1000 | 例 | 1000 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 新增14个边境县监测网络流感样病例（ILI）标本采集、检测完成率（≥1040份/哨点医院/年度） | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量 | = | 4 | 个 | 5 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 城市污水重点传染病病原监测项目样本采集率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 城市污水重点传染病病原监测项目样本核酸检测率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 数量指标 | 布病常规监测和危险因素调查完成数（份） | = | 8000 | 份 | ＞8000 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 达到消除麻风危害标准的县数（个） | = | 129 | 个 | 129 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 肺结核患者密切接触者筛查数 | = | 60351 | 个 | ＞60351 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数 | >= | 800 | 例 | >=800 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 城市癌症早诊早治临床筛查人数 | = | 5000 | 人 | >5000 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 达到和维持消除血吸虫病危害标准县数（共18个） | = | 18 | 个 | 18 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 开展包虫病监测县数（共24个） | = | 24 | 个 | 24 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成腹泻症候群监测对象的流行病学个案调查、采样、多病原核酸检测、病原分离、培养、鉴定、分型、耐药检测和全基因组测序任务 | >= | 95 | % | 95 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成腹泻症候群相关检测技术人员培训，提升培训合格率 | >= | 85 | % | >85 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成腹泻症候群实验室质量控制，提升盲样检测合格率 | >= | 95 | % | >95 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 临床症候群常规监测任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 暴露人群血清标本采集数 | >= | 240 | 份 | >240 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 完成腹泻暴发疫情监测（按实际报告疫情起数全部完成） | >= | 100 | % | 100 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 哨点禽流感环境监测采集检测数 | >= | 2880 | 个 | >2880 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 流行性出血热宿主动物采样数（份） | = | 800 | 份 | ＞800 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 狂犬病犬脑样本采集数（份） | = | 20 | 份 | ＞20 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 数量指标 | 疟疾媒介调查点数量 | = | 30 | 个 | 33 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 农村癫痫患者筛查任务完成率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 农村癫痫患者管理治疗任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 在册严重精神障碍患者服药率 | >= | 60 | % | 97.72 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 窝沟封闭存留率 | >= | 85 | % | 89 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 死因监测数据规范报告率 | > | 80 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 狂犬病病例流调率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 一犬伤多人事件处置率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 狂犬病疫情及时调查处理率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 布病疫情处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 污染物和有害因素监测样品完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 居民健康素养监测数据合格率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 麻风病按规定随访到位率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 开展登革热等虫媒传染病病例监测完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 登革热等虫媒传染病疫情处置率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 可疑者结核病检查率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 死因监测数据规范报告率 | > | 80 | % | 80 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 饮用水和环境卫生监测项目完成率 | >= | 95 | % | 95 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 病媒生物监测种类（任务）完成率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 1
产出指标 |  | 质量指标 | 样本送检及时性，样本采集到送检省疾控不超过45天的数量占总样本比例 | >= | 90 | % | 90 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 艾滋病高危人群（暗始、男性同性性行为人群）检测比例 | = | 100 | % | 111.6 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率 | >= | 95 | % | 95 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 梅毒感染孕产妇治疗率 | >= | 95 | % | 95 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 参与室间质评结果正确率 | = | 100 | % | 100 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 血吸虫病暴发疫情处置及时率 | = | 100 | % | 100 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 灭螺任务完成率 | >= | 90 | % | >=90 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 监测点（县/区）门急诊伤害监测漏报率 | < | 10 | % | <10 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 麻风病例及治愈存活者随访到位率 | >= | 90 | % | 90 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 流行性出血热个案流调任务完成率 | >= | 70 | % | ＞70 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 流行性出血热疫情处置率 | = | 100 | % | 100 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 临床用血核酸检测覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 开展登革热等虫媒传染病媒介监测完成率 | >= | 90 | % | 90 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率 | >= | 95 | % | 95 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 犬驱虫任务完成率 | >= | 85 | % | 85 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 包虫病患者治疗率 | >= | 95 | % | 95 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 包虫病监测任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 包虫病B超筛查完成率 | >= | 90 | % | 90 | 0.5 | 0.5
产出指标 |  | 质量指标 | 血吸虫病监测任务完成率 | >= | 95 | % | 95 | 0.5 | 0.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 公共卫生均等化水平提高 | = | 中长期 | % | 持续提高 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 持续巩固提升艾滋病防治“三个90%”和“两个消除”成果 | = | 中长期 | % | 持续巩固 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 居民健康水平提高 | = | 中长期 | % | 持续提高 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 对基层专业技术人员培训满意度 | >= | 85 | % | 85 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 网络实验室培训满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.16 | 优

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省疾病预防控制局 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 云南省疾病预防控制局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省疾病预防控制局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 8 |  | 8 |  | 5.63 | 10 | 70.37 | 7.04
|  | 其中：当年财政拨款 | 8 |  | 8 |  | 5.63 |  | 70.37
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省疾控局主要负责项目管理，将开展项目管理、项目督导等工作。 | [5 empty] | 传防处负责麻风等项目管理，开展了项目管理、项目督导等工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 开展工作督导 | >= | 3 | 次 | 3 | 50 | 50
效益指标 |  | 可持续影响 | 业务保障能力有所提升 | = | 有效提升 | 0 | 有效提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 督导对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.04 | 优